## Sheet1
Tarefa | Data início | Duração | Data fim
Fase I - Fundamentação | 2016-02-14 | 33 | 2016-03-18
Planeamento do projecto | 2016-02-14 | 4 | 2016-02-18
Elaboração do plano de trabalhos | 2016-02-14 | 4 | 2016-02-18
Identificação e caracterização geral da aplicação a desenvolver | 2016-02-18 | 8 | 2016-02-26
Definição das funcionalidades a implementar | 2016-02-26 | 9 | 2016-03-06
Levantamento e análise de requisitos | 2016-03-06 | 10 | 2016-03-16
Verficação e validação da fundamentação | 2016-03-16 | 2 | 2016-03-18
Fase II - Especificação | 2016-03-19 | 48 | 2016-05-06
Expecificação geral detalhada do software a desenvolver | 2016-03-19 | 7 | 2016-03-26
Método RUP | 2016-03-26 | 6 | 2016-04-01
Elaboração do Modelo de Domínio | 2016-04-01 | 7 | 2016-04-08
Elaboração do Modelo de Use Cases | 2016-04-07 | 8 | 2016-04-15
Elaboração dos Diagramas de Sequência | 2016-04-15 | 6 | 2016-04-21
Elaboração dos Diagramas de Classes | 2016-04-21 | 6 | 2016-04-27
Geração de documentação | 2016-04-27 | 7 | 2016-05-04
Verificação e validação da especificação | 2016-05-04 | 2 | 2016-05-06
Fase III - Construção | 2016-05-07 | 63 | 2016-07-09
Caracterização geral da arquitectura do sistema | 2016-05-07 | 10 | 2016-05-17
Descrição dos módulos | 2016-05-17 | 10 | 2016-05-27
Plano de desenvolvimento | 2016-05-27 | 8 | 2016-06-04
Distribuição do trabalho | 2016-06-04 | 4 | 2016-06-08
Estudo da linguagem e ferramentas a utilizar | 2016-06-08 | 7 | 2016-06-15
Criação da Base de Dados | 2016-06-15 | 20 | 2016-07-05
Validação do software desenvolvido | 2016-07-05 | 4 | 2016-07-09
Data mínima em decimal (para o gráfico) | 42413
Data máxima em decimal (para o gráfico) | 42561
Formulas:
Data fim = [Data início]+[Duração]